开平市2024年推动落后产能退出工作计划

为贯彻落实工业和信息化部等16部委《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》(工信部联产业〔2017〕30号)和《广东省淘汰落后产能工作协调小组关于印发广东省2024年推动落后产能退出工作方案的通知》（粤工信规划政策〔2024〕4号）以及《江门市2024年推动落后产能退出工作计划》（江工信材料函〔2024〕20号）要求，结合我市坚持实体经济为本、制造业当家，培育发展新质生产力的要求，依法依规推动我市落后产能关停退出，特制定本计划。

一、总体要求

按照国家和省的统一部署，结合我市产业发展实际和结构调整需要，以钢铁、水泥、平板玻璃等行业为重点（我市煤炭行业已整体退出，不再列入），通过完善综合标准体系，严格常态化执法和强制性标准实施，落实部门联动和地方责任，深入推进市场化、法治化、常态化工作机制，促使一批能耗、环保、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能，依法依规关停退出。

二、职责分工

开平市淘汰落后产能工作协调小组统筹协调全市落后产能退出工作，各相关部门切实履行职责，主动开展工作，充分发挥职能部门作用，加大能耗、环保、质量、安全、技术等执法检查力度，做到依法行政、依法淘汰和依法监督。各镇（街）、管委会承担淘汰落后产能工作的主体责任，明确任务清单，细化分工，按照时间节点积极推进，确保辖区内落后产能应退尽退。具体工作任务分工表详见附件。

三、进度要求

（一）全面部署阶段（2024年5月底至6月初）。

5月底至6月初，市科工商务局牵头会同各镇（街）、管委会和市发展和改革局、江门市生态环境局开平分局、市市场监管局、市应急管理局等单位制订我市2024年推动落后产能退出工作计划，明确重点任务、 时间节点、工作措施和责任部门，报市政府审定实施。

（二）执法监管阶段（全年）。

按照《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）、《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发〔2010〕7号）和《国务院关于化解产能过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）等有关规定，聚焦重点行业加强执法监督检查，通过依法关停、停业、关闭、取缔整个企业，或应依法依规断电、断水，拆除动力装置，封存主体设备等措施淘汰相关主体设备（生产线），使相应产能不再投入生产。要按规定做好落后产能退出的验收、公告和档案保存工作。对未按期完成落后产能退出的企业，由相关部门将有关信息依法依规推送至省公共信用信息平台，并在“信用广东”网站等公布，在土地供应、资金支持、税收管理、生产许可、安全许可、债券发行、融资授信、政府采购、公共工程建设项目投标等领域，依法依规实施信用惩戒措施。

（三）总结阶段（2024年6月、12月到次年1月）。

2024年6月底前，市发展和改革局、江门市生态环境局开平分局、市市场监管局、市应急管理局等部门将各自负责领域内的依法关闭退出的企业、设备及产能情况反馈至市科工商务局。市有关部门可以根据工作需要与市科工商务局等市淘汰落后产能工作协调小组成员单位主动联系，共享年度落后产能退出企业、设备及产能情况。

2024年12月15日前，市发展和改革局、江门市生态环境局开平分局、市市场监管局、市应急管理局、各镇（街）、管委会将2024年推动落后产能退出工作总结函告市科工商务局。

2025年1月上旬，市科工商务局将2024年度推动落后产能退出工作总结报市政府同意后上报江门工业和信息化局等部门。

四、保障措施

（一）加强统筹协调。市淘汰落后产能工作协调小组要加强 各镇（街）、管委会和市相关部门间的统筹协调，形成工作合力。各镇（街）、管委会要履行属地责任，强化组织领导，明确职责分工，把握各项任务的时间节点，有序推进各项工作，妥善处理可能面临的风险和问题。市相关部门要按照职责分工积极与上级部门对接，及时部署年度工作，完善配套政策，强化常态化执法和部门间联动，主动开展工作。

（二）加强督导宣传。市科工商务局、市发展和改革局、江门市生态环境局开平分局、市市场监管局、市应急管理局等部门要及时了解淘汰落后产能各项任务进展情况，定期和不定期组织相关部门对各镇（街）、管委会淘汰落后产能工作情况进行监督检查，加强工作指导和督促，对未按要求完成淘汰落后产能任务的镇（街），采取通报、约谈方式进行督办。各镇（街）、管委会要做好政策宣传解读，总结好的经验和有效做法，通过报刊、广播、电视、互联网等方式进行宣传，加强示范引导，营造良好舆论氛围。

（三）加强政策扶持。市各有关部门及各镇（街）、管委会要按照工信部联产业〔2017〕30号文要求，结合部门职责分工，统筹用好资金扶持、技术扶持、差别化信贷、价格政策、土地政策、职工安置政策，推广先进适用技术，引导企业实施技术改造升级，提高工艺装备水平，引导企业主动淘汰落后产能、开展转产转型。

（四）做好信息公开。市各有关部门及各镇（街）、管委会要充分发挥社会舆论的监督作用，及时公开曝光违法单位和行为，并同时将有关情况报市科工商务局。

（五）畅通举报渠道。市各有关部门及各镇（街）、管委会要按职责分工积极对接国家部际联席会议设立的“地条钢”举报热线、省级淘汰落后产能和产能置换举报平台，发挥我市“12345”等举报热线的作用。通过各类信访举报投诉平台依法依规受理投诉举报，按职责分工加大举报核查处置力度。

附件:开平市2024年推动落后产能退出工作要点任务分工表