## 工程监督情况表
开平市建设工程综合服务中心工程监督情况表 2025年7月8日，在建工程145项
监督组及成员 | 负责监督区域 | 序号 | 监督项目名称 | 项目地址 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 形象进度及项目情况 | 备注
第一组： 组 长：方登华 组 员：李泽源 莫永杰 建管联系员： 孙念东 监督项目：85项 | 长沙街道、 三埠街道、 赤坎镇、 百合镇、 塘口镇、 金鸡镇、 蚬冈镇、 赤水镇 | 1 | 开平大道碧桂园一期二区 | 开平市长沙街道开平大道81号 | 开平市曙东碧桂园房地产开发有限公司 | 江门市新会区冈州工程建设监理有限公司 | 广东博嘉拓建筑科技有限公司 | 装饰装修
|  | 2 | 合溢再生生产车间1、生产车间2、综合楼、综合水泵房、生产辅助车间、原料及产品仓库 | 百合镇蒲桥工业区6号地块 | 广东合溢再生资源环境科技有限公司 | 广东胜信工程项目管理有限公司 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 停工状态
|  | 3 | 钻石银海-商铺A、B、消防控制室、1座住宅、2座住宅、3座住宅、4座住宅、低层住宅A、地下室一、二 | 开平市三埠街道办事处南环中路1号之1 | 香港宏谊（开平）制衣有限公司 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 广东聚源建设有限公司 | 装饰装修
|  | 4 | 开平市赤坎镇污处理厂扩容及新区配套管网工程（二期工程）（百合镇段） | 开平市百合镇儒北村委会、儒东村委会 | 开平市古镇新城投资有限公司 | 广东营造工程管理有限公司 | 开平市新路达公路工程有限公司 | 中止监督
|  | 5 | 开平市赤坎镇污处理厂扩容及新区配套管网工程（二期工程）（赤坎段） | 开平市赤坎镇石溪村委会 | 开平市古镇新城投资有限公司 | 广东营造工程管理有限公司 | 开平市新路达公路工程有限公司 | 中止监督
|  | 6 | 烘干中心、设备房 | 开平市赤水镇水仔口一路8号地块 | 开平市金箩米业有限公司 | 广东胜信工程项目管理有限公司 | 广东汇途建设工程有限公司 | 完工待验
|  | 7 | 健强骨科1号综合楼，2号宿舍楼，3号设备房，4号门卫室，5号门卫室 | 开平市长沙街道开平大道75号地块 | 开平健强骨科医院有限公司 | 开平市天地建设监理有限公司 | 广东均安建筑工程有限公司 | 完工待验
|  | 8 | 住宅（H21）、地下车库（H21） | 开平市三埠区兴南大道东路3号 | 开平富琳裕邦房地产开发有限公司 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 歌山建设集团有限公司 | 装饰装修
|  | 9 | 新外滩住宅（20）、地下车库（20） | 三埠街道金钊路裕邦新外滩 | 开平富琳裕邦房地产开发有限公司 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 广东连圣建设工程有限公司 | 装饰装修
|  | 10 | 开平市赤坎新区一路工程 | 开平市赤坎镇石溪村委会 | 开平市古镇建设投资有限公司 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 广东耀南建设集团有限公司 | 停工状态
|  | 11 | 商业楼一、商业楼二、商业公寓 | 开平市三埠街道南环中路13号 | 开平市三埠街迳头潮阳经济合作社 | 中泰正信工程管理咨询有限公司 | 开平市申华建筑工程有限公司 | 完工待验
|  | 12 | 赤坎消防站建设项目 | 开平市百合镇儒良路87号地块 | 开平市消防救援大队 | 广东工程建设监理有限公司 | 广东聚源建设集团有限公司 | 停工状态
|  | 13 | 国汇御港花园1#、2#、5#住宅，12#幼儿园，13#社区公共服务用房，16#公厕、垃圾房，一期地下室 | 开平市三埠街道新港路89号 | 开平市国盈房地产开发有限公司 | 江门市建设监理顾问有限公司 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 封顶
|  | 14 | 誉港花园6＃住宅 | 开平市三埠街道新港路89号 | 开平市国盈房地产开发有限公司 | 江门市建设监理顾问有限公司 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 封顶
|  | 15 | 誉港花园3＃住宅；4＃住宅；7＃住宅、15#社区卫生服务站 | 开平市三埠街道新港路89号 | 开平市国盈房地产开发有限公司 | 江门市建设监理顾问有限公司 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 主体
|  | 16 | 誉港花园8＃住宅；9＃住宅；10＃住宅；11#住宅；二期地下室 | 开平市三埠街道新港路89号 | 开平市国盈房地产开发有限公司 | 江门市建设监理顾问有限公司 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 基础
|  | 17 | 誉港花园14#更衣室 | 开平市三埠街道新港路89号 | 开平市国盈房地产开发有限公司 | 江门市建设监理顾问有限公司 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 主体
|  | 18 | 迁建开平市特殊教育学校建设项目-门卫室、围墙；公共厕所；教学综合楼；配电房；垃 圾房；功能楼、连廊（基础阶段） | 开平市长沙街道金山西路17号 | 开平市特殊教育学校 | 开平市天地建设监理有限公司 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 停工状态
|  | 19 | 厂房 | 开平市赤水镇水仔口一路5号地块 | 广东葵田食品有限公司 | 广东行建工程项目管理有限公司 | 广东筑盈建设工程有限公司 | 完工待验
|  | 20 | 雅涛居1#、2#、3#、5#、6#住宅、地下车库 | 长沙街道宝堤西路一号地块 | 开平市和华房地产开发有限公司 | 开平市天地建设监理有限公司 | 广东泰和建筑集团有限公司 | 完工待验
|  | 21 | 雅涛居车库、配套用房、商铺 | 长沙街道宝堤西路一号地块 | 开平市和华房地产开发有限公司 | 开平市天地建设监理有限公司 | 广东泰和建筑集团有限公司 | 完工待验
|  | 22 | 开平华济集邦医院项目 | 开平市三埠街道文新路19号 | 开平市华济集邦医疗有限公司 | 开平市天地建设监理有限公司 | 深圳市中筑营造建设工程有限公司 | 停工状态
|  | 23 | 中微子科普基地（科普馆）（基础阶段） | 开平市金鸡镇中微子大道161号地块 | 开平文旅企业管理有限公司 | 江门市新会区冈州工程建设监理有限公司 | 广东耀南建设集团有限公司 | 停工状态
|  | 24 | 龙山花园商铺1# | 开平市长沙街道开平大道90号 | 开平市卓恒房地产开发有限公司 | 广东铧建设计有限公司 | 广东均安建筑工程有限公司 | 主体
|  | 25 | 龙山花园-负一层地下车库一期 | 开平市长沙街道开平大道90号 | 开平市卓恒房地产开发有限公司 | 广东铧建设计有限公司 | 广东均安建筑工程有限公司 | 封顶
|  | 26 | 龙山花园-幼儿园、幼儿园设备房 | 开平市长沙街道开平大道90号 | 开平市卓恒房地产开发有限公司 | 广东铧建设计有限公司 | 广东均安建筑工程有限公司 | 封顶
|  | 27 | 龙山花园-住宅1幢、住宅2幢、住宅3幢、住宅5幢、住宅6幢、住宅7幢、住宅8幢、住宅9幢、住宅10幢、住宅11幢、商铺2#、商铺3# | 开平市长沙街道开平大道90号 | 开平市卓恒房地产开发有限公司 | 广东铧建设计有限公司 | 广东均安建筑工程有限公司 | 封顶
|  | 28 | 龙山花园-住宅12幢、住宅13幢、住宅15幢 | 开平市长沙街道开平大道90号 | 开平市卓恒房地产开发有限公司 | 广东铧建设计有限公司 | 广东均安建筑工程有限公司 | 主体
|  | 29 | 龙山花园-住宅16幢、住宅17幢 | 开平市长沙街道开平大道90号 | 开平市卓恒房地产开发有限公司 | 广东铧建设计有限公司 | 广东均安建筑工程有限公司 | 主体
|  | 30 | 龙山花园-商铺5# | 开平市长沙街道开平大道90号 | 开平市卓恒房地产开发有限公司 | 广东铧建设计有限公司 | 广东均安建筑工程有限公司 | 主体
|  | 31 | 满天星花园三期地下室 | 开平市长沙街道八姓路1号之3地块 | 开平市富景房地产开发有限公司 | 开平市天地建设监理有限公司 | 开平市宏城建筑工程有限公司 | 主体(停工）
|  | 32 | 开平市城区楼冈及月山、水口、苍城、大沙四个镇级污水处理设施PPP项目—开平市城区楼冈生活污水处理厂（一期） | 开平市长沙街道平原村“海仔口”（土名）地块 | 开平市鸿鹄环保科技有限公司 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | 广东耀南建设集团有限公司 | 主体
|  | 33 | 开平市城区楼冈及月山、水口、苍城、大沙四个镇级污水处理设施PPP项目—开平市城区楼冈生活污水处理厂（一期）配套管网工程 | 开平市长沙街道平原村“海仔口”（土名）地块 | 开平市鸿鹄环保科技有限公司 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | 广东耀南建设集团有限公司 | 市政工程
|  | 34 | 生产车间A、生产车间B、仓库及垃圾回收处理中心 | 开平市百合镇儒良路87号之2地块 | 硕立（开平）企业管理有限公司 | 广东建业项目管理有限公司 | 中山市万里建筑工程有限公司 | 装饰装饰
|  | 35 | 生产车间D | 开平市百合镇儒良路87号之2地块 | 硕立（开平）企业管理有限公司 | 广东建业项目管理有限公司 | 中山市万里建筑工程有限公司 | 封顶
|  | 36 | 厂房一（基础阶段） | 开平市塘口镇四九圩将军山西路12号地块 | 广东维多利科技有限公司 | 中乐九建工程咨询有限公司 | 广东天卓建筑工程有限公司 | 未开工
|  | 37 | 广东中科建成低温储运装备制造项目一期工程 | 开平市三埠街道簕石路47号地块 | 广东中科建成深低温装备产业园有限公司 | 开平市天地建设监理有限公司 | 广东聚源建设集团有限公司 | 主体
|  | 38 | 开平市三埠新港临港产业园区道路工程项目 | 开平市三埠新港临港产业园区 | 开平市人民政府三埠街道办事处 | 中潮项目管理有限公司 | 广东耀南建设集团有限公司 | 路面
|  | 39 | 住宅一、住宅二 | 开平市三埠街道燕南路39号 | 张宗学 | 广东行建工程项目管理有限公司 | 开平市申华建筑工程有限公司 | 装饰装饰
|  | 40 | 开平市城镇污水管网建设工程施工图设计施工总承包—金鸡镇污水管网建设工程 | 开平市金鸡镇 | 开平市城市管理和综合执法局 | 广东伟信工程项目管理有限公司 | 广东聚源建设集团有限公司 | 市政工程（停工）
|  | 41 | 春晓公馆（第一幢住宅，第二幢住宅，第三幢住宅、商铺，地下车库，配套用房） | 开平市三埠街道迳堤路15号地块 | 开平市百润投资有限公司 | 中乐九建工程咨询有限公司 | 开平市和宇建筑工程有限公司 | 封顶
|  | 42 | 综合楼 | 开平市三埠迳头岐阳大道1号 | 开平市三埠街道办事处迳头小学 | 大程项目管理有限公司 | 广东连圣建设工程有限公司 | 完工待验
|  | 43 | 住宅（H16）、商业（F#）；地下车库（H16、H17） | 开平市三埠街道金钊路1号裕邦新外滩 | 开平富琳裕邦房地产开发有限公司 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 江苏晋申建设工程有限公司 | 主体（停工）
|  | 44 | 开平市城区排水设施提升改造工程（一期）—迳头WE一路道路工程 | 开平市三埠街道 | 开平市城市管理和综合执法局 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 完工待验
|  | 45 | 开平市恒华塑料制品有限公司厂房五建设项目 | 开平市赤坎镇红溪路93号 | 开平市恒华塑料制品有限公司 | 广东新达工程管理有限公司 | 广东金筑汇建筑工程有限公司 | 封顶
|  | 46 | 名苑（1-3#住宅楼，5-10#住宅楼，S1商铺、配套用房，S2商铺、物业配套用房，社区公共服务用房及养老服务设施，车库、配套用房）(基础阶段) | 开平市长沙街道东汇西路12号地 | 江门建睦房地产开发有限公司 | 开平市天地建设监理有限公司 | 广东泰和建筑集团有限公司 | 主体
|  | 47 | 开平市赤水镇水仔口健康食品产业园基础设施配套工程(一期管线综合工程) | 江门市开平市赤水镇水仔口工业集中地 | 开平市赤水镇人民政府 | 广东工程建设监理有限公司 | 广东聚源建设集团有限公司/广东中禧建设工程有限公司 | 基础
|  | 48 | 1号商铺、4号商铺、2号住宅楼 | 开平市长沙街道八姓路66号地块 | 开平市营顺产业投资有限公司 | 开平市天地建设监理有限公司 | 开平市恒宇建筑工程有限公司 | 主体
|  | 49 | 门楼、门卫室，3号住宅楼，5号住宅楼，6号住宅楼，一期架空车库、配套用房（基础阶段） | 开平市长沙街道八姓路66号地块 | 开平市营顺产业投资有限公司 | 开平市天地建设监理有限公司 | 广东顺合鑫建设有限公司 | 主体
|  | 50 | 住宅 | 开平市长沙区三江开发区桥尾村东侧第四幢403号 | 李华龙 | 广东冠洋项目管理有限公司 | 开平市嘉瑞建筑工程有限公司 | 封顶
|  | 51 | 开平市赤水镇骑楼街基础设施提升工程项目（一期） | 江门市开平市赤水镇 | 开平市百图绿业环保服务有限公司 | 开平市天地建设监理有限公司 | 广东聚源建设集团有限公司 | 主体
|  | 52 | 开平市城镇污水管网建设工程—良园片区 | 开平市良园片区 | 开平市城市管理和综合执法局 | 广东伟信工程项目管理有限公司 | 广东聚源建设集团有限公司 | 完工待验
|  | 53 | 仓库一 | 开平市赤水镇水仔口一路3号 | 许春燕 | 广东森叶工程项目管理有限公司 | 广东嘉燕翔建设工程有限公司 | 封顶
|  | 54 | 车间二 | 开平市赤水镇水仔口一路3号 | 许春燕 | 广东森叶工程项目管理有限公司 | 广东嘉燕翔建设工程有限公司 | 封顶
|  | 55 | 厂房一、厂房二 | 开平市金鸡镇大同路34号之3地块 | 广东港旭新材料科技有限公司 | 广东森叶工程项目管理有限公司 | 广东信优安建筑工程有限公司 | 主体
|  | 56 | 开平市城区排水设施提升改造工程（二期）-轩汇豪庭周边排水管建设项目 | 开平市长沙街道 | 开平市城市管理和综合执法局 | 开平市天地建设监理有限公司 | 广东金辉华集团有限公司 | 完工待验
|  | 57 | 广东省江门市开平市百合静脉产业园配套项目污水处理厂工程（基础阶段） | 开平市开平市百合镇蒲桥工业路16号之1地块 | 开平市百合镇人民政府 | 广东伟信工程项目管理有限公司 | 广东省佰赋物联科技有限公司 | 基础
|  | 58 | 三埠街道2023-2025年老旧小区改造项目(东郊17-38号、供销大院及穗香街区域、东溪街区域、新昌路及新安路区域、新昌路及康乐街区域) | 开平市三埠街道 | 开平市人民政府三埠街道办事处 | 深圳合创建设工程顾问有限公司 | 广东耀南建设集团有限公司 | 基础
|  | 59 | 三埠街道2023-2025年老旧小区改造项目（祥龙四区、祥龙六区） | 开平市三埠街道（祥龙四区、祥龙六区） | 开平市人民政府三埠街道办事处 | 深圳合创建设工程顾问有限公司 | 广东聚源建设集团有限公司 | 基础
|  | 60 | 三埠街道2024-2025年老旧小区改造项目（曙光路及曙光西路区域、建联街及星光路区域） | 开平市三埠街道 | 开平市人民政府三埠街道办事处 | 深圳合创建设工程顾问有限公司 | 江门市骏兴建设工程有限公司 | 基础
|  | 61 | 钻石银海低层住宅B；钻石银海低层住宅C；钻石银海低层住宅D | 开平市三埠街道办事处南环中路1号之2 | 开平中源纺织染整三厂有限公司 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 广东聚源建设集团有限公司 | 主体
|  | 62 | 钻石银海商业楼1；钻石银海商业楼2；钻石银海商业楼3；钻石银海商业楼5 | 开平市三埠街道办事处南环中路1号之2 | 开平中源纺织染整三厂有限公司 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 广东聚源建设集团有限公司 | 主体
|  | 63 | 钻石银海5座住宅；钻石银海6座住宅；钻石银海地下室三 | 开平市三埠街道办事处南环中路1号之2 | 开平中源纺织染整三厂有限公司 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 广东聚源建设集团有限公司 | 主体
|  | 64 | 钻石银海7座住宅；钻石银海8座住宅 | 开平市三埠街道办事处南环中路1号之2 | 开平中源纺织染整三厂有限公司 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 广东聚源建设集团有限公司 | 打桩
|  | 65 | 钻石银海商业楼6；钻石银海商业楼7；钻石银海商业楼8；钻石银海地下室四；钻石银海配电房二；钻石银海公厕、垃圾房 | 开平市三埠街道办事处南环中路1号之2 | 开平中源纺织染整三厂有限公司 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 广东聚源建设集团有限公司 | 打桩
|  | 66 | 开平市城区排水设施提升改造工程（三期）-新外滩项目周边道路提升改造工程 | 开平市三埠街道 | 开平市城市管理和综合执法局 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 广东耀南建设集团有限公司 | 路面
|  | 67 | 开平华侨大厦向荣有限公司整体加固及智慧停车场建设项目 | 开平市三埠街道西郊路5号 | 开平华侨大厦向荣有限公司 | 广东新达工程管理有限公司 | 广东华立新建设工程有限公司 | 装饰
|  | 68 | 实验楼（扩建） | 开平市长沙街道安吉路55号 | 开平市金山中学 | 江门市天纳建设工程监理有限公司 | 广东泰和建筑集团有限公司 | 封顶
|  | 69 | 开平市排水设施提升改造工程（一期）一满天星项目周边市政道路工程 | 开平市满天星项目周边 | 开平市城市管理和综合执法局 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 完工待验
|  | 70 | 开平市城区排水设施提升改造工程（三期）-天玺湾东南面道路、河堤提升改造项目 | 开平市三埠街道 | 开平市城市管理和综合执法局 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 广东耀南建设集团有限公司 | 路面
|  | 71 | 商业楼 | 开平市长沙街道科展路10号之2 | 开平市长沙街冲澄社区居民委员会 | 江门市天纳建设工程监理有限公司 | 广东聚源建设集团有限公司 | 主体
|  | 72 | 开平市第一中学新建艺术楼项目 | 开平市赤坎镇学院路168号之1 | 开平市第一中学 | 广东省鹏新工程管理有限公司 | 广东耀南建设集团有限公司 | 主体
|  | 73 | 开平市第一中学新建综合楼工程 | 开平市赤坎镇学院路168号之1 | 开平市第一中学 | 广东省鹏新工程管理有限公司 | 广东聚源建设集团有限公司 | 基础
|  | 74 | 商业楼 | 开平市三埠街道簕冲环市东北门洞路1号地块 | 开平市三埠街簕冲经济联合社 | 广东省鹏新工程管理有限公司 | 广东锦盛基业建筑工程有限公司 | 主体
|  | 75 | 酒店（基础阶段） | 开平市长沙街杜溪村大源经济合作社单改双东区 | 开平市长沙街杜溪村大源经济合作社 | 中乐九建工程咨询有限公司 | 广东长瑞建设工程有限公司 | 打桩
|  | 76 | 盈泽精选酒店装修工程 | 江门市开平市长沙街道幕桥西路金都花园金都南区2号A栋 | 江门市盈泽精选酒店管理有限公司 | 广东新达工程管理有限公司 | 广州乾城建设工程有限公司 | 未取得施工许可
|  | 77 | 开平市东汇城西侧地块配套道路建设项目 | 开平市长沙街道东汇城西侧地块 | 开平市城市管理和综合执法局 | 江门市建设监理顾问有限公司 | 广东开诚粤水电工程有限公司 | 基础
|  | 78 | 开平市城区排水设施提升改造工程（四期）-丽江湾侧门道路 | 开平市丽江湾小区周边 | 开平市城市管理和综合执法局 | 江门市建设监理顾问有限公司 | 广东开诚粤水电工程有限公司 | 路面
|  | 79 | 开平市塘口镇水边片区地下管网及排涝设施升级改造项目（一期） | 开平市塘口镇水边工业片区 | 开平市塘口镇人民政府 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 广东金辉华集团有限公司 | 基础
|  | 80 | 开平市城区排水设施提升改造工程（四期）-东明路（天玺湾南侧）道路 | 开平市三埠街道 | 开平市城市管理和综合执法局 | 江门市建设监理顾问有限公司 | 广东开诚粤水电工程有限公司 | 路面
|  | 81 | 开平市城区排水设施提升改造工程（四期）-彪记羊肉馆旁道路 | 开平市长沙街道 | 开平市城市管理和综合执法局 | 江门市建设监理顾问有限公司 | 广东开诚粤水电工程有限公司 | 路面
|  | 82 | 开平市长师中学食堂综合楼及运动场工程 | 广东省开平市三埠街道新迳路 17号 | 开平市长师中学 | 广东省鹏新工程管理有限公司 | 广东耀南建设集团有限公司 | 施工准备
|  | 83 | 广东省江门市开平市妇幼保健院整体升级建设项目—住院大楼结构加固工程 | 开平市三埠街道祥龙四区53号 | 开平市妇幼保健院 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 广东湕森工程有限公司 | 装饰装饰
|  | 84 | 科学楼 | 开平市三埠街道东胜路19号地块 | 开平市三埠街道办事处港口小学 | 深圳合创建设工程顾问有限公司 | 开平骏朋建筑工程有限公司 | 打桩
|  | 85 | 开平市工投货运港口有限公司三埠港搬迁项目（开平市三埠港区工程）一期（基础阶段） | 开平市三埠街道簕石路31号地块 | 开平市工投货运港口有限公司 | 广东华申建设工程管理有限公司 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 打桩
第二组： 组 长：李军子 组 员：黄自经 建管联系员： 邱培栋 监督项目：27项 | 翠山湖管区、 沙塘镇、 苍城镇、 马冈镇、 龙胜镇、 大沙镇 | 1 | 综合预处理池.生反池及膜池.高密度沉淀池及纤维转盘滤池.消毒及岀水计量池.污泥调理池.污水提升井 | 开平市马岗镇虎山路10号之2地块 | 开平市马冈镇人民政府 | 广东至优建设项目咨询有限公司 | 江门骏兴建设集团有限公司 | 主体
|  | 2 | 广东省江门市开平市马冈鹅现代农业基础设施配套工程项目{马冈镇马冈鹅全产业链产业园污水厂}鼓风机房及变配电间，污泥脱水机加药间。 | 开平市马岗镇虎山路10号之2地块 | 开平市马冈镇人民政府 | 广东至优建设项目咨询有限公司 | 江门骏兴建设集团有限公司 | 主体
|  | 3 | 广东省江门市开平市马冈鹅现代农业基础设施配套工程项目一期工程 | 开平市马冈镇范围内 | 开平市马冈镇人民政府 | 广东胜信工程项目管理有限公司 | 江门市骏兴建设工程有限公司 | 主体
|  | 4 | 厂房 | 开平市马冈镇湾琴东路12号地块 | 开平市八方建材有限公司 | 广东中榕建设集团有限公司 | 广东天竟建设有限公司 | 主体
|  | 5 | 开平市马冈鹅预制菜产业园配套共性工厂（屠宰加工、冷库）项目（基础阶段） | 开平市马岗镇虎山路8号地块 | 开平市潭江优联产业投资有限公司 | 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 广东耀南建设集团有限公司 | 主体装饰
|  | 6 | 开平市马岗镇水库移民片区特色产业振兴项目（马冈凉粉研发推广中心）、开平市马冈镇水库移民片区特色产业振兴项目（马冈鹅预制菜研发推广中心） | 马岗镇高园村委会“高园小学”地块（开平市马冈镇高园村高园村道1号） | 开平市马冈镇高园经济联合社 | 广东合信工程项目管理有限公司 | 广东金辉华集团有限公司 | 主体装饰
|  | 7 | 江门悠马湾酒店地下室 | 开平市马冈镇镇府林场龙山坑1号地块 | 开平悠马湾旅游发展有限公司 | 广东省城规建设监理有限公司 | 开平市骏恒建筑工程有限公司 | 基础
|  | 8 | 开平市马冈鹅现代农业基础设施配套工程项目三期工程_虎山东路 | 开平市马冈鹅现代农业基础设施配套工程_虎山东路 | 开平市马冈镇人民政府 | 广东合信工程项目管理有限公司 | 广东中妍建设有限公司 | 路基路面
|  | 9 | 开平市马冈鹅现代农业基础设施配套工程项目三期工程_产业大道 | 开平市马冈鹅现代农业基础设施配套工程__产业大道 | 开平市马冈镇人民政府 | 广东合信工程项目管理有限公司 | 广东中妍建设有限公司 | 路基路面
|  | 10 | 开平市马冈镇圩镇雨污分流管网建设与改造工程(一期) | 开平市马冈镇圩镇 | 开平市马冈镇人民政府 | 广东省城规建设监理有限公司 | 广东金辉华集团有限公司 | 管网路基完成30%
|  | 11 | 开平市马冈食品生产加工基地建设项目 | 开平市马岗镇虎山路6号地块 | 开平市优玛食品有限公司 | 江门市天纳建设工程监理有限公司 | 广东耀南建设集团有限公司 | 基础阶段
|  | 12 | 开平市马冈镇圩镇雨污分流管网建设与改造工程(一期) | 开平市马冈镇 | 开平市马冈镇人民政府 | 广东省城规建设监理有限公司 | 广东金辉华集团有限公司 | 路面开挖
|  | 13 | 翠山湖高新区孵化基地工程一物流仓储基地(1#丙类仓库、2#丙类仓库) | 开平市翠山湖高新区翠山湖大道南侧B号地块 | 开平市翠山湖投资发展有限公司 | 珠海市城市开发监理有限公司 | 广东金辉华集团有限公司 | 装饰装修
|  | 14 | 天峻花园住宅小区项目 | 开平市长沙街道东汇西路13号地块 | 开平市博泓房地产开发有限公司 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 广东聚源建设集团有限公司 | 装饰装修
|  | 15 | 厂房三 | 开平市翠山湖新区翠山湖大道北侧、城西五路东侧1号地块 | 开平牵牛生化制药有限公司 | 开平市天地建设监理有限公司 | 广东开平市三建集团有限公司 | 装饰装修
|  | 16 | 研发办公楼 | 开平市翠山湖新区翠山湖大道北侧、城西五路东侧1号地块 | 开平牵牛生化制药有限公司 | 开平市天地建设监理有限公司 | 广东开平市三建集团有限公司 | 装饰装修
|  | 17 | 成品仓库，原料仓库，配电房，辅助用房、机修房 | 开平市翠山湖新区翠山湖大道北侧、城西五路东侧1号地块 | 开平牵牛生化制药有限公司 | 开平市天地建设监理有限公司 | 广东开平市三建集团有限公司 | 主体
|  | 18 | 建艺原创智能装配式产业园项目-1#厂房 | 开平市翠山湖新区翠湖二路南侧、城东三路东侧1号地块 | 广东建邦原创装配有限公司 | 广东铧建设计有限公司 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 钢结构安装
|  | 19 | 广东省江门翠山湖高新区产业配套设施项目（污水处理厂二期）-粗格栅及进水提升泵房、污泥脱水机房及加药间、组合池二、综合车间、门卫室、组合池一（二沉池、高效沉淀池、污泥泵房）、组合池一（事故池、水解酸化池、生化池）、细格栅及曝气沉砂池 | 开平市翠山湖新区翠山湖大道南侧A-01之一地块 | 开平市翠山湖投资发展有限公司 | 中达安股份有限公司 | 广东耀南建设集团有限公司 | 主体
|  | 20 | 开平市翠山湖高新区明苑工业园项目（一期）-1~4#厂房 | 江门市开平市翠山湖高新区翠山湖大道南侧D号地块 | 开平市翠山湖建设发展有限公司 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 广东金辉华集团有限公司 | 装饰装修
|  | 21 | 办公楼、厂房一、厂房二、厂房三 | 开平市龙胜镇小微双创汽配基地G6地块 | 开平市泰雨汽车零部件有限公司 | 广东森叶工程项目管理有限公司 | 广东中伟建设集团有限公司 | 装饰装修
|  | 22 | 广东中盈盛达建设有限公司商业综合一体化配套项目 | 开平市翠山湖高新区翠山湖大道南侧C号地块 | 广东中盈盛达建设有限公司 | 广东胜信工程项目管理有限公司 | 广东中盈盛达建设有限公司 | 主体（停工）
|  | 23 | 厂房十、十一 | 开平市翠山湖新区环翠东路北侧、翠山二路西侧3号地块 | 江门市志特新材料科技有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 广东宏丰建设工程有限公司 | 主体
|  | 24 | 1#、2#住宅 | 开平市苍城镇大东中路22号之一 | 开平市苍城开发公司 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 开平市申华建筑工程有限公司 | 主体
|  | 25 | 联合厂房、纸库、门卫 | 开平市翠山湖高新区环翠东路南侧1号地块 | 圣戈班科技材料（广东）有限公司 | 广东铧建设计有限公司 | 上海欧本建筑工程有限公司 | 钢结构安装
|  | 26 | 开平市翠山湖高新区明苑工业园项目（一期）-5#仓库 | 开平市翠山湖高新区翠山湖大道南侧D号地块 | 开平市翠山湖建设发展有限公司 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 广东金辉华集团有限公司 | 装饰装修
|  | 27 | 天峻花园住宅项目（二期）住宅21#、22#、26#、28#、30#、31#商业6#、7#、8#、首层停车库E区、F区、公用设施用房 | 开平市长沙街道东汇西路11号地块 | 开平市博泓房地产开发有限公司 | 江门市天纳建设工程监理有限公司 | 广东聚源建设集团有限公司 | 基础、主体
第三组： 组 长：苏根活 组 员：朱 森 建管联系员： 彭祖怡 监督项目：33项 | 月山镇、 水口镇 | 1 | 开平融创潭江首府五期一标段（住宅C-3#、4#、10、11#、12#；五期地下车库一区） | 开平市水口镇沙冈金山纺织工业园地块之五 | 开平富琳纺织制衣有限公司 | 中达安股份有限公司 | 融兴建设集团有限公司 | 主体
|  | 2 | 开平融创潭江首府五期二标段（住宅C-13#、14#、19#、20#、22#、12#；五期地下车库二区） | 开平市水口镇沙冈金山纺织工业园地块之五 | 开平富琳纺织制衣有限公司 | 中达安股份有限公司 | 融兴建设集团有限公司 | 主体
|  | 3 | 智城轩 | 平市水口镇龙美工业路 | 开平市智城汽车服务有限公司 | 广东城规建设监理有限公司 | 广东均安建筑工程有限公司 | 装饰
|  | 4 | 厂房一 | 开平市国际卫浴创新基地9号地 | 江门市库兰卫浴科技有限公司 | 广东林叶工程项目管理有限公司 | 开平市林兴建筑工程有限公司 | 装饰
|  | 5 | 1#商业、2#旅馆、地下室 | 开平市水口工业基地A1-1 | 开平市盈华物业管理有限公司 | 广东新达工程管理有限公司 | 开平市骏朋建筑工程有限公司 | 主体封顶
|  | 6 | 太湖珑湾住宅 | 开平市水口镇龙塘东路2号 | 开平裕海卫浴实业有限公司 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 信宜广厦建设集团有限公司 | 装饰
|  | 7 | 厂房一、厂房二、门卫室、消防泵房 | 开平市水口工业基地J2-1号地块 | 开平市开利达卫浴洁具有限公司 | 中乐九建工程咨询有限公司 | 开平市赣颢建筑工程有限公司 | 三层
|  | 8 | 厂房一、二、三、四 | 开平市国际卫浴创新基地5号地 | 开平市文达卫浴有限公司 | 中乐九建工程咨询有限公司 | 开平市申华建筑工程有限公司 | 装饰
|  | 9 | 水口碧桂园一期一区3幢 | 水口镇龙东村委会2-6号地 | 开平市洲桥房地产有限公司 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 广东聚源建设有限公司 | 装饰
|  | 10 | 开平市国际卫浴创新基地东片区基础设施建设项目 | 开平市国际卫浴创新基地基础设施建设项目 | 开平市水口镇人民政府 | 广东建设监理有限公司 | 广东耀南建设集团有限公司 | 市政工程
|  | 11 | 住宅（茘景华庭） | 开平市月山镇工业园1区15号 | 开平市建富物业管理有限公司 | 深圳市欣美建科咨询有限公司 | 开平市骏恒建筑工程有限公司 | 装饰
|  | 12 | 开平市城镇污水处理及管网工程（R2、西三路、东七路污水管网工程） | 开平市水口镇新美片区 | 开平市城市管理和综合执法局 | 广东胜信工程项目管理有限公司 | 广东耀南建设集团有限公司 | 搅拌桩
|  | 13 | 厂房 | 开平市水口镇沙冈工业园B1-4 | 广东起动卫浴科技有限公司 | 中泰正信工程管理咨询有限公司 | 开平市申华建筑工程有限公司 | 装饰
|  | 14 | 停车库、住宅（龙腾苑） | 水口镇石龙东路9号 | 开平市富和房地产开发有限公司 | 广东铧建设计有限公司 | 开平市宏城建筑工程有限公司 | 主体
|  | 15 | 厂房一、厂房二、办公楼 | 水口镇新风开发区新风街46号 | 广东技洋卫浴科技有限公司 | 中乐九建工程咨询有限公司 | 开平市赣颢建筑工程有限公司 | 装饰
|  | 16 | 1#、2#厂房 | 开平市国际卫浴创新基地7号地 | 江门市瑞霖厨卫科技有限公司 | 开平市天地建设监理有限公司 | 开平市恒宇建筑工程有限公司 | 装饰
|  | 17 | 水口医院综合大楼 | 开平市水口镇中山路168号 | 开平市水口医院 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 广东耀南建设集团有限公司 | 装饰
|  | 18 | 厂房二 | 开平市水口镇达兴路69号 | 开平市博艺卫浴有限公司 | 广东卓越工程项目管理有限公司 | 开平市申华建筑工程有限公司 | 装饰
|  | 19 | 开平市水暖卫浴产业配套基地项目-污水处理厂 | 开平市月山镇丰业三路9号 | 开平市翠山湖项目投资有限公司 | 江门市建设监理顾问有限公司 | 广东耀南建设集团有限公司 | 装饰
|  | 20 | 研发创新中心 | 开平市月山镇白头天虹大道东3号 | 广东凯勒斯卫浴实业有限公司 | 中乐九建工程咨询有限公司 | 广东中嘉信建设有限公司 | 装饰
|  | 21 | 开平市水暖卫浴配套产业园（一期厂房） | 开平市月山镇丰业三路8号 | 开平市翠山湖项目投资有限公司 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 主体、装饰
|  | 22 | 厂房 | 月山镇长肇路24号之2地块 | 广东华艺卫浴实业有限公司 | 广东行建工程项目管理有限公司 | 广东中颖建设有限公司 | 装饰
|  | 23 | 厂房、办公楼、仓库一、仓库二 | 开平市国际卫浴创新基地11号地 | 开平市蒙倍纳卫浴有限公司 | 中乐九建工程咨询有限公司 | 开平市申华建筑工程有限公司 | 装饰
|  | 24 | 厂房A、厂房B 、厂房C、 | 开平市国际卫浴创新基地8号地 | 开平市宝齐卫浴科技有限公司 | 广东胜信工程项目管理有限公司 | 开平市申华建筑工程有限公司 | 三层
|  | 25 | 办公楼、研发楼楼、厂房、门卫室 | 开平市水口镇龙塘大道7号地块 | 开平市立昕卫浴科技有限公司 | 中乐九建工程咨询有限公司 | 广东协盈建设工程有限公司 | 三层
|  | 26 | 开平市国际卫浴创新基地产业综合配套工程 | 开平市水口镇海燕大道3号地块 | 开平市水口园区管理有限公司 | 江门市新会冈州工程建设监理有限公司 | 广东耀南建设集团有限公司 | 主体
|  | 27 | A厂房、B厂房、C厂房 | 开平市水口工业基地J3-1 | 开平市特耀卫浴科技有限公司 | 中乐九建工程咨询有限公司 | 开平市申华建筑工程有限公司 | 三层
|  | 28 | 厂房一、厂房二 | 开平市水口工业基地J2-2 | 江门市嘉仁科技有限公司 | 广东行建工程项目管理有限公司 | 广东天竟建设有限公司 | 基础
|  | 29 | 厂房、办公楼 | 开平市水口镇金山大道一横路5号地块 | 江门市冠源实业有限公司 | 广东行建工程项目管理有限公司 | 广东汇途建设工程有限公司 | 四层
|  | 30 | 厂房、研发楼、门卫 | 开平市水口工业基地J3-2 | 开平市赛欧卫浴洁具有限公司 | 中乐九建工程咨询有限公司 | 开平市赣颢建筑工程有限公司 | 装饰
|  | 31 | 开平市水暖卫浴产业配套基地项目-污水处理厂 | 开平市月山镇丰业三路9号 | 开平市翠山湖项目投资有限公司 | 江门市建设监理顾问有限公司 | 广东耀南建设集团有限公司 | 装饰
|  | 32 | 开平市水口镇城市停车场项目-民福路、石龙路、便道路工程 | 水口镇民福路、石龙路、庆阳中学后门便道路 | 开平市水口镇人民政府 | 开平市天地建设监理有限公司 | 广东金辉华集团有限公司 | 市政工程
|  | 33 | 厂房A、 | 水口镇祥和路18号 | 开平意佰利卫浴制品有限公司 | 广东森叶工程项目管理有限公司 | 开平市林兴建筑工程有限公司 | 装饰